Информация

о ходе реализации муниципальной целевой программы «Социальная поддержка

инвалидов в Кыштымском городском округе» на 2011-2015 годы за 2014 год и на 2015 год

(в части мероприятий, предусматривающих финансирование)

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 2014 год |  | Факт выполнения за 2014г. |  |
| 20 | Проведение городской акции, посвященной Международному дню инвалидов | 79,3 | внеб | 114,0 | внеб |
| 25 | Предоставление субсидий общественной организации Кыштымского отделения Челябинской региональной общественной организация "Всероссийское общество слепых" для оказания социально-значимых услуг | 26,0 | мб | 26,0 | мб |
| 26 | Предоставление субсидий общественной организации Кыштымского отделения Челябинской региональной общественной организация "Всероссийское общество глухих" для оказания социально-значимых услуг | 26,0 | мб | 26,0 | мб |
| 28 | Предоставление субсидий общественной организации Кыштымского отделения Челябинской региональной общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" для оказания социально-значимых услуг | 260,9 | мб | 298,8 | мб |
|  | Всего: в том числе: местный бюджет внебюджетные средства | 392,9 312,9 79,3 |  | 464,8 350,8 114,0 |  |

Информация

о ходе реализации подпрограммы «Формирование доступной среды  для инвалидов

и маломобильных групп населения в Кыштымском городском округе» на 2011-2015 годы за 2014 год

(в части мероприятий, предусматривающих финансирование)

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  | план на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 2014 год |  | Факт выполнения за 2014г. |  |  |
| 31. | Адаптация жилых зданий, в которых проживают лица с ограниченными возможностями в передвижении: устройство пандусов, подъемников, уширенных дверных проемов, грузопассажирских лифтов | 100,0 | мб | - |  |  |
|  | Всего | 100,0 |  | - |  |  |

|  | Всего по программе и подпрограмме: в том числе: местный бюджет внебюджетные средства | 492,2 412,9 79,3 |  | 464,8 350,8 114,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Начальник УСЗН администрации Кыштымского городского округа						С.Г. Лашманова