## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной целевой Программы развития социальной защиты населения Кыштымского городского округа на 2014 - 2016г.г. за 2014 год
№ | Мероприятия программы | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  | фактическое выполнение мероприятий | примечание
|  | план 2014 года |  | факт исполнения за 2014г |  | процент выполнения
|  | сумма | источник финансирования | сумма | источник финансирования
3 | Оказание адресной помощи
3.1 | Оказание адресной материальной помощи гражданам, нуждающимся в социальной защите | 193.8 | мб | 220.1 | мб | 114
3.2 | Оказание адресной натуральной помощи гражданам, нуждающимся в социальной защите | 108.4 | мб | 108.4 | мб | 100
3.3 | Оказание материальной помощи на ремонт жилья одиноким, одинокопроживающим участникам, инвалидам, ветеранам ВОВ, вдовам погибших (умерших) участников, инвалидов ВОВ | 100 | мб | 100 | мб | 100
3.4 | Оказание социальных услуг: | 36 | мб | 26.3 | мб | 73
оплата стоимости ритуальных услуг по захоронению умерших (на отдельные категории из числа безродных)
| выплата социального пособия на погребение (неработающих, не пенсионеров, мертворожденного ребенка 196 дней беременности) | 468.3 | об | 1161.2 | об | 248
3.5 | Организация бесплатного подвоза воды в индивидуальные дома участников и инвалидов ВОВ, вдов участников и инвалидов ВОВ, проживающих в Кыштымском городском округе | 27.2 | мб | 27.2 | мб | 100
4. | Социальная поддержка ветеранов (пенсионеров)
4.1 | Предоставление субсидий общественной организации - Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Кыштымского городского округа на оказание социальных-значимых услуг | 515.2 | мб | 545.5 | мб | 106
4.2 | Организация и проведение мероприятий общественной организации КОЧРОО «Память сердца. Дети погибших защитников отечества» | 10 | мб | 10 | мб | 100
4.3 | Организация торжественного приема участников ВОВ, посвященного Дню Победы | 12 | внеб | 12.3 | мб | 103
4.4 | Организация работы службы "Социальное такси" | 117.6 | мб | 141.5 | мб | 120
5. | Социальная поддержка семьи, женщин и детей
5.2 | Организация оздоровительного заезда "Мать и дитя" для отдельных категорий детй в лагере дневного пребывания на базе МУ "Комплексный центр" | 45.8 | мб | 45.8 | мб | 100
5.7 | Организация и проведение мероприятий КОЧРОО "Совет общественного движения женщин Челябинской области" | 5 | мб | 5 | мб | 100
5.8 | Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню защиты детей | 31 | внеб. | 37.6 | мб | 121
5.9 | Организация и проведение Новогодних мероприятий для отдельных категорий детей | 15 | внеб. | 37.3 | мб | 249 | Рождественская ёлка 12.01.2015г. (оплата произвед в декабре 2014г.)
6. | Развитие сети учреждений социальной защиты населения
6.1 | Программные мероприятия Управления социальной защиты населения Кыштымского городского округа
6.1.1 | Замена окон в помещении УСЗН | 100 | об | 0 |  | 100 | замена окон в 3х кабинетах произведена без затрат УСЗН
6.1.2 | приобретение лицензий на антивирусное программное обеспечение (далее по тексту ПО) | 19 | об | 9 | об | 47
6.1.3 | приобретение лицензионного ПО Windows | 20 | об | 4.2 | об | 21
6.1.4 | мероприятия по пожарной безопасности и охране труда | 32 | об | 258.7 | об | 808
6.2 | Программные мероприятия МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Кышытмского городского округа"
6.2.1 | Ремонтные работы: ремонт коммуникаций (водопровод, отопление, канализация) замена окон | 100 | об | 726.9 | от платн. услуг | 726
6.2.2 | Продолжение работы по лицензированию медицинской деятельности: обучение мед.персонала | 30 | от платн.усл | 36.3 | от платн. услуг | 121
6.2.3 | Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения | 50 | об | 0 | об | 0
|  | 50 | от платн. услуг | 400 | от платн. услуг | 800
6.2.4 | Ежегодная подготовка учреждения к летнему оздоровительному сезону: санитарно-эпидемиологические мероприятия | 5 | от платн. услуг | 5.5 | от платн. услуг | 110
|  | 10 | об | 0 | об | 0
6.3 | Програмные мероприятия МУСО "Социальный приют для детей и подростков"
6.3.3 | Приобретение оборудования для прачечной | 30 | средства спонсоров | 2.4 | об | 8
6.3.4 | Приобретение оборудования для медицинского кабинета | 10 | об | 11 | об | 110
6.3.5 | Приобретение оборудования длительного пользования: | 50 | об | 127 | об | 254
| Ремонт ограждений по периметру территории с установкой системы контроля доступа, установка распашных металлических решеток на окна | 50 | об | 23 | об | 46
| Установка евроокон (15 окон) | 50 | об | 25 | об | 50
6.4 | Программные мероприятия МОУ "Детский дом"
6.4.1 | Обновление материально-технической базы: | 100 | об | 211 | об | 294
|  |  |  | 82.6 | средства спонсоров
6.4.3 | Ремонт изолятора | 100 | об | 180.3 | об | 180
6.4.4 | Обновление и приобретение спортивного инвентаря | 20 | об | 6.3 | об | 32
6.4.5 | Ремонт системы отопления | 200 | об | 89.9 | об | 45
6.4.6 | Установка евроокон | 50,0 | средства спонсоров | 64.3 | средства спонсоров | 129
6.4.8 | Организация мероприятий по благоустройству территории Детского дома | 20,0 | средства спонсоров | 5 | средства спонсоров | 25
7 | Общегородские мероприятия
7.1 | Организация мероприятий Кыштымского городского округа по проведению праздников для отдельных категорий граждан:
7.2 | май - День Победы | 5.3 | мб | 5.3 | мб | 100
7.3 | май - Международный День Семьи | 5.3 | мб | 5.3 | мб | 100
7.4 | июнь - День Социального работника | 25 | от платн. услуг | 25 | от платн. услуг | 100
7.5 | июль - День семьи, любви и верности | 5.3 | мб | 5.3 | мб | 100
7.6 | октябрь - День пожилых людей | 5.3 | мб | 5.3 | мб | 100
7.7 | ноябрь - День матери | 5.3 | мб | 5.3 | мб | 100
7.8 | декабрь - международный День инвалида | 5.3 | мб | 5.3 | мб | 100
7.9 | декабрь - Новогодние подарки для детей, нуждающихся в социальной защите | 100 | мб | 100 | мб | 100
8 | Чествование юбиляров
8.1 | Организация поздравлений пенсионеров, достигших 80, 85, 90, 95 лет; супружеских пар, проживших в браке 50, 60 лет | 54 | мб | 61 | мб | 113
| ИТОГО средства областного бюджета.: | 1379.3 |  | 2109
| ИТОГО средства местного бюджета: | 1344.8 |  | 1509.8
| ИТОГО средства от платных услуг: | 110 |  | 1193.7
| ИТОГО средства спонсоров: | #VALUE! |  | 151.9
| ИТОГО внебюджетные средства | 58 |  | 0
| ИТОГО: | #VALUE! |  | 4964.4 |  | 166
Начальник УСЗН администрации Кыштымского городсокго округа С.Г. Лашманова

## Лист2
Управление социальной защиты населения

## Лист3
№ | Мероприятия программы | Сроки исполнения и объем финансовых затрат (тыс.руб.) | [5 empty] | источник финансирования | ответственные исполнители
|  | всего на 2011 - 2012г.г. | в том числе по годам
|  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г.

## расходы мес.бюдж.
Предварительные расчеты расходов местного бюджета Управления социальной защиты населения Кыштымского городского округа на 2011-2013г.г.
№ | Мероприятия программы | Сроки исполнения и объем финансовых затрат (тыс.руб.) |  |  |  |  | Источник финансирования | Ответственные исполнители
|  | Всего на 2011-2013г.г. | в том числе по годам
|  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г.
1 | Оказание адресной материальной помощи гражданам, нуждающимся в социальной защите | 581.4 | 193.8 | 193.8 | 193.8 |  | местный бюджет | УСЗН МУ"КЦСОН"
2 | Оказание адресной натуральной помощи гражданам, нуждающимся в социальной защите | 325.2 | 108.4 | 108.4 | 108.4 |  | местный бюджет | УСЗН МУ"КЦСОН"
3 | Оказание материальной помощи на ремонт жилья одиноким, одинокопроживающим участникам, инвалидам, ветеранам ВОВ, вдовам погибших (умерших) участников, инвалидов ВОВ | 750 | 200 | 250 | 300 |  | местный бюджет | УСЗН МУ"КЦСОН"
4 | Оказание социальных услуг: | 195 | 65 | 65 | 65 |  | местный бюджет | УСЗН
~ оплата стоимости ритуальных услуг по захоронению умерших (на отдельные категории из числа безродных)
~ выплата социального пособия на погребение (неработающих, не пенсионеров, мертворожденного ребенка 196 дней беременности)
5 | Осуществление бесплатного подвоза воды в индивидуальные дома участников и инвалидов ВОВ, вдов участников и иналидов ВОВ, проживающих в домах без водопровода и находящихся в трудной жизненной ситуации | 120.9 | 35.1 | 40.3 | 45.5 |  | местный бюджет | УСЗН
6 | Транспортировка отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в областные учреждения здравоохранения, стационарные учреждения социального обслуживания, а также детей из семей "группы риска" в ЧОЦСЗ "Семья" | 1072.5 | 357.5 | 357.5 | 357.5 |  | местный бюджет | УСЗН МУ"КЦСОН"
7 | Предоставление субсидий общественной организации - Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Кыштымского городского округа на оказание социально-значимых услуг | 1397.2 | 412.4 | 464.6 | 520.2 |  | местный бюджет | УСЗН МУ"КЦСОН" Совет ветеранов
8 | Организация и проведение мероприятий общественной организации КОЧРОО «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества» | 60 | 20 | 20 | 20 |  | местный бюджет | УСЗН МУ"КЦСОН" КОЧРОО"Память сердца"
9 | Предоставление бесплатных социальных услуг, оказываемых на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: | 253.8 | 84.6 | 84.6 | 84.6 |  | местный бюджет | МУ"КЦСОН"
~ покупка и доставка на дом продуктов питания
~ обеспечение лекарственными средствами
~ оплата жилья и коммунальных услуг
10 | Предоставление субсидий для оказания социально-значимых услуг общественной организации инвалидов КОЧРОО "Всероссийское общество инвалидов" | 305.2 | 110.2 | 89.4 | 105.6 |  | местный бюджет | УСЗН МУ"КЦСОН" КОЧРОО "ВОИ"
11 | Предоставление субсидий для оказания социально-значимых услуг КОЧРОО "Всероссийское общество слепых" | 78.06 | 27.02 | 25.52 | 25.52 |  | местный бюджет | УСЗН МУ"КЦСОН" КОЧРОО "ВОС"
12 | Предоставление субсидий для оказания социально-значимых услуг КОЧРОО "Всероссийское общество глухих" | 78 | 26 | 26 | 26 |  | местный бюджет | УСЗН МУ"КЦСОН" КОЧРОО "ВОГ"
13 | Предоставление субсидий для оказания социально-значимых услуг общественной организации: Некоммерческая организация фонд "Особый ребенок" | 401.25 | 133.75 | 133.75 | 133.75 |  | местный бюджет | УСЗН МУ"КЦСОН" НО фонд "Особый ребенок"
14 | Единовременная социальная помощь (в денежной форме) при рождении одновременно в семье троих и более детей независимо от среднедушевого дохода семьи и продолжительности жизни детей | 90 | 30 | 30 | 30 |  | местный бюджет | УСЗН МУ"КЦСОН"
15 | Единовременная социальная помощь: | 37.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |  | местный бюджет | УСЗН МУ"КЦСОН" ММЛПУ "КЦГБ им.А.П.Силаева"
~ на лечение, проезд до места лечения родителей от алкогольной зависимости семьям с несовершеннолетними детьми, состоящими на учете в городском банке данных семей группы риска и семей, находящихся в социально-опасном положении;
~ на приобретение контрацептивов для женщин и подростков, состоящих в городском банке данных семей группы риска и семей, находящихся в социально-опасном положении
16 | Оздоровление детей в лагере дневного пребывания на базе МУ "Комплексный центр" в период летней оздоровительной компании | 150 | 50 | 50 | 50 |  | местный бюджет | УСЗН МУ"КЦСОН"
17 | Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также детей из категории "Семьи и дети группы риска" бесплатными путевками в загородные лагеря ДОЛ "Волна", ДОЛ "Лидер", лагеря дневного пребывания при образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, социальной защиты населения | 1782.3 | 594.1 | 594.1 | 594.1 |  | местный бюджет | УСЗН
18 | Организация и проведение мероприятий КОЧРОО «Совет общественного движения женщин Челябинской области» | 12 | 4 | 4 | 4 |  | местный бюджет | УСЗН МУ"КЦСОН"
19 | Оформление и оплата справок для закрепления жилья за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 41.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  | местный бюджет | УСЗН
20 | Ремонт помещений УСЗН | 900 | 300 | 300 | 300 |  | местный бюджет | УСЗН
21 | Приобретение легкового автомобиля для служебного пользования УСЗН | 400 |  | 400 |  |  | местный бюджет | УСЗН
22 | Приобретение и установка сервера для УСЗН | 250 | 250 |  |  |  | местный бюджет | УСЗН
23 | Мероприятия по пожарной безопасности при подготовке МУ "Комплексный центр" к летнему оздоровительному сезону | 60 |  | 60 |  | 60 | местный бюджет | МУ"КЦСОН"
24 | Материальная поддержка мероприятий Кыштымского городского округа по проведению праздников : май - День Победы | 24 | 8 | 8 | 8 |  | местный бюджет | МУ"КЦСОН"
25 | Материальная поддержка мероприятий Кыштымского городского округа по проведению праздников : май - Международный День Семьи | 18 | 6 | 6 | 6 |  | местный бюджет | МУ"КЦСОН"
26 | Материальная поддержка мероприятий Кыштымского городского округа по проведению праздников : июль - День семьи, любви и верности | 18 | 6 | 6 | 6 |  | местный бюджет | МУ"КЦСОН"
27 | Материальная поддержка мероприятий Кыштымского городского округа по проведению праздников - Международный День пожилых людей | 12 | 4 | 4 | 4 |  | местный бюджет | МУ"КЦСОН"
28 | Материальная поддержка мероприятий Кыштымского городского округа по проведению праздников : ноябрь - День матери | 18 | 6 | 6 | 6 |  | местный бюджет | МУ"КЦСОН"
29 | Материальная поддержка мероприятий Кыштымского городского округа по проведению праздников: декабрь - Международный День инвалидов | 21 | 7 | 7 | 7 |  | местный бюджет | МУ"КЦСОН"
30 | Приобретение и вручение Новогодних подарков для отдельных категорий детей, нуждающихся в социальной защите | 300 | 100 | 100 | 100 |  | местный бюджет | МУ"КЦСОН"
31 | Организация поздравлений пенсионеров, достигших 80 и более лет, супружеских пар, проживших в браке 50, 60 и более лет | 18 | 6 | 6 | 6 |  | местный бюджет | МУ"КЦСОН"
| ИТОГО | 9771.01 | 3171.27 | 3466.37 | 3133.37 |  | местный бюджет
| Руководитель У С ЗН | С.Г.Лашманова
| Главный бухгалтер УС ЗН | Л.А.Лештаева