Управление социальной защиты населения

администрации Кыштымского городского округа

ул. Калинина, 156 г. Кыштым, Челябинской области, 456870

Тел./Факс (35151) 4-04-47

ОКПО 32521485, ОГРН 1027400827992, ИНН/КПП 7413001432/741301001

Оценка эффективности

реализации муниципальной программы «Доступная среда в Кыштымском городском округе» на 2019 – 2021 годы

за 2019 год

- Оценка степени реализации программы

| Основное мероприятие | Степень реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Муниципальная программа «Доступная среда в Кыштымском городском округе» на 2019 – 2021 годы | 8/9=0,9 |

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

| Программа/подпрограмма | Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы |
| --- | --- |
| Муниципальная программа «Доступная среда в Кыштымском городском округе» на 2019 – 2021 годы | 746,9/771,7=1 |

- Оценка эффективности использования средств местного бюджета

| Программа/подпрограмма | Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы |
| --- | --- |
| Муниципальная программа «Доступная среда в Кыштымском городском округе» на 2019 – 2021 годы | 0,9/1=0,9 |

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

| Индикатор | Степень реализации |
| --- | --- |
| Количество жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, обследованных с целью приспособления их с учетом потребностей инвалидов | 3/14=0,2 |
| Количество жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, приспособленных с учетом потребностей инвалидов из числа обследованных жилых помещений | 3/7=0,4 |
| Количество объектов социальной сферы в которых проведены работы по организации доступной среды для инвалидов | 7/7=1 |
| Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций инвалидов Кыштымского городского округа, получивших финансовую поддержку из средств бюджета Кыштымского городского округа | 3/3=1 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Кыштымского городского округа | 15,0/12,1=1,2=1 |
| Степень реализации всей программы | (0,2+0,4+1+1+1)/5=0,7 |

- Оценка эффективности реализации программы

| Программа/подпрограмма | Эффективность реализации программы |
| --- | --- |
| Муниципальная программа «Доступная среда в Кыштымском городском округе» на 2019 – 2021 годы | 0,7х0,9=0,6 |

Заместитель начальника УСЗН администрации

Кыштымского городского округа					С.А. Шкурупий

Шкурупий Светлана Анатольевна

тел.: 4-05-71